## PBL2
Id | Title | Summary | Estimate | State | Sprint
1 | Als Entwickler möchte ich einen initialen Projektsetup haben | Akzeptanzkriterien: - Eclipse-Projekt - Git-Repo | 0.5 | Done | Sprint 1
2 | Als PO möchte ich PBIs aus einer CSV-Datei importieren und als PBL in einer Tabelle anzeigen können | Akzeptanzkriterien: - Id, Title, Summary und Estimate | 3 | Done | Sprint 1, Sprint 2
5 | Als PO möchte ich Sprint-Daten aus einer CSV-Datei importieren und tabellarisch anzeigen können. | Akzeptanzkriterien: - Sprintname, Anfangsdatum, Enddatum, geplante Kapazität, geplanter Aufwand, tatsächliche Kapazität, Aufwand Done | 2 | Todo | Sprint 2
6 | Als PO möchte ich den Status eines PBIs verwenden können | Akzeptanzkriterien: - aus dem CSV laden, im PBL anzeigen, im Burnup anzeigen und persistieren. - Status: Todo, In Progress, Done, Canceled | 0.5 | Todo | Sprint 2
7 | Als PO möchte ich eine Trendlinie mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit im Burnup anzeigen lassen können | Akzeptanzkriterien: - Trendlinie gerücksichtigt die Kapazität. | 2 | Todo
8 | Als PO möchte ich Trendlinien mit minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Burnup anzeigen lassen können |  | 1 | Todo
9 | Als PO möchte ich Sprint-Daten editieren, speichern und wieder laden können. | Akzeptanzkriterien: - Alle Felder aus [5] können editiert werden. - Sprints können gelöscht werden. - Neue Sprints können hinzugefügt werden. - Die Persistierung erfolgt als XML-Datei. | 3 | Todo
3 | Als PO möchte ich mehrere Versionen des PBLs als CSV laden und den zeitlichen Verlauf des Gesamtaufwands darstellen können. | Akzeptanzkriterien: - Als Zeitstempel wird das Datum der CSV-Datei verwendet. | 2 | Todo
4 | Als PO möchte ich mehrere zeitliche Versionen des PBLs persistieren und wieder laden können | Offene Punkte: - Wohin persistieren? | 3 | Todo